## FUNCIONALIDADES e VALORES
PF | FUNCIONALIDADES DE PROJETO DE DESENVOLVIMENTO | FUNÇÕES | NÚMERO DE ITENS DE DADOS REFERENCIADOS | NÚMERO DE REGISTROS LÓGICOS | NÚMERO DE ARQUIVOS REFERENCIADOS | COMPLEXIDADE | VALOR
1 | VALIDAR SENHA | ALI | [5 empty] | 2 | 10 | 1 | 5
AIE
EE
SE
CE
2 | MANTER CADASTRO DE USUÁRIOS | ALI | [5 empty] | 3 | 15
AIE
EE
SE
CE
3 | REGISTRAR ENTRADA E MANTER CADASTRO AGROTÓXICOS - ENTRADA | ALI | [5 empty] | 34 | 170
AIE
EE
SE
CE
4 | REGISTRAR APLICAÇÃO/EMBALAGEM VAZIA - SAÍDA | ALI | [5 empty] | 13 | 65
AIE
EE
SE
CE
5 | REGISTRAR RETORNO EMBALAGEM - RETORNO | ALI | [5 empty] | 21 | 105
AIE
EE
SE
CE
6 | EMITIR RELATÓRIOS (4) | ALI | [5 empty] | 8 | 40
AIE
EE
SE
CE
ALI
AIE
EE
SE
|  | CE | [6 empty] | 405
PF | FUNCIONALIDADES DE APLICAÇÕES INSTALADAS | FUNÇÕES | NÚMERO DE ITENS DE DADOS REFERENCIADOS | NÚMERO DE REGISTROS LÓGICOS | NÚMERO DE ARQUIVOS REFERENCIADOS | COMPLEXIDADE | VALOR
1 |  | ALI
AIE
EE
SE
CE
2 |  | ALI
AIE
EE
SE
CE
3 |  | ALI
AIE
EE
SE
CE
PF | FUNCIONALIDADES DE PROJETO DE MANUTENÇÃO | FUNÇÕES | NÚMERO DE ITENS DE DADOS REFERENCIADOS | NÚMERO DE REGISTROS LÓGICOS | NÚMERO DE ARQUIVOS REFERENCIADOS | COMPLEXIDADE | VALOR
1 |  | ALI
AIE
EE
SE
CE
2 |  | ALI
AIE
EE
SE
CE
3 |  | ALI
AIE
EE
SE
CE

## ESTIMATIVAS
Complexidade das Funções de Dados - ALI |  | CONTRIBUIÇÃO (Cj) | QUANTIDADE (NCj) | NCj * Cj
Arquivos Lógicos Internos1 | SIMPLES | 7 | 0 | 0
Arquivos Lógicos Internos2 | MÉDIA | 10 | 0 | 0
Arquivos Lógicos Internos3 | COMPLEXA | 15 | 0 | 0
TOTAIS DE PONTOS DE FUNÇÃO (NPF1) |  |  |  | 0
Complexidade das Funções de Dados - AIE |  | CONTRIBUIÇÃO (Cj) | QUANTIDADE (NCj) | NCj * Cj
Arquivos de Interface Externa1 | SIMPLES | 5 | 0 | 0
Arquivos de Interface Externa2 | MÉDIA | 7 | 0 | 0
Arquivos de Interface Externa3 | COMPLEXA | 10 | 0 | 0
TOTAIS DE PONTOS DE FUNÇÃO (NPF2) |  |  |  | 0
Complexidade de Entradas Externas - EE |  | CONTRIBUIÇÃO (Cj) | QUANTIDADE (NCj) | NCj * Cj
Entradas Externas1 | SIMPLES | 3 | 0 | 0
Entradas Externas2 | MÉDIA | 4 | 0 | 0
Entradas Externas3 | COMPLEXA | 6 | 0 | 0
TOTAIS DE PONTOS DE FUNÇÃO (NPF3) |  |  |  | 0
Complexidade de Saídas Externas - SE |  | CONTRIBUIÇÃO (Cj) | QUANTIDADE (NCj) | NCj * Cj
Saídas Externas1 | SIMPLES | 4 | 0 | 0
Saídas Externas2 | MÉDIA | 5 | 0 | 0
Saídas Externas3 | COMPLEXA | 7 | 0 | 0
TOTAIS DE PONTOS DE FUNÇÃO (NPF4) |  |  |  | 0
Complexidade de Consultas Externas - CE |  | CONTRIBUIÇÃO (Cj) | QUANTIDADE (NCj) | NCj * Cj
Consultas Externas1 | SIMPLES | 3 | 0 | 0
Consultas Externas2 | MÉDIA | 4 | 0 | 0
Consultas Externas3 | COMPLEXA | 6 | 0 | 0
TOTAIS DE PONTOS DE FUNÇÃO (NPF5) |  |  |  | 0
TOTAL DE PONTOS DE FUNÇÃO NÃO AJUSTADOS (PFNA = ∑ NPFi) |  |  |  | 0
GRAUS DE INFLUÊNCIA (GIi) |  |  | GRAU (0 a 5)
COMUNICAÇÃO DE DADOS1 |  |  | 0
PROCESSAMENTO DE DADOS DISTRIBUÍDO2 |  |  | 0
DESEMPENHO3 |  |  | 0
UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO4 |  |  | 0
VOLUME DE TRANSAÇÕES5 |  |  | 0
ENTRADA DE DADOS ON-LINE6 |  |  | 0
EFICIÊNCIA DO USUÁRIO FINAL7 |  |  | 0
ATUALIZAÇÃO ON-LINE8 |  |  | 0
PROCESSAMENTO COMPLEXO9 |  |  | 0
REUSABILIDADE10 |  |  | 0
FACILIDADE DE IMPLANTAÇÃO11 |  |  | 0
FACILIDADE OPERACIONAL12 |  |  | 0
MÚLTIPLOS LOCAIS E ORGANIZAÇÕES DO USUÁRIO13 |  |  | 0
FACILIDADE DE MUDANÇAS14 |  |  | 0
NÍVEL DE INFLUÊNCIA TOTAL (NIT) |  |  | 0
VALOR DO FATOR DE AJUSTE (VFA) |  |  | 0.65
PONTOS DE FUNÇÃO AJUSTADOS (PFA) |  |  | 0

## DIST. ESFORÇO
DISCIPLINAS | FASES
| Iniciação | Elaboração | Construção | Transição | Dinâmica | "Dados de esforço típico (%)"
| 5% | 20% | 65% | 10% | 100%
Mod. De Negócios | 25% | 13% | 5% | 1% | 44%
Requisitos | 30% | 15% | 8% | 2% | 55%
Análise / Design | 15% | 25% | 13% | 2% | 55%
Implementação | 5% | 15% | 25% | 10% | 55%
Teste | 3% | 5% | 7% | 8% | 23%
Implantação | 0% | 3% | 10% | 15% | 28%
G. C. Mudanças | 5% | 7% | 15% | 30% | 57%
G. Projetos | 10% | 10% | 10% | 25% | 55%
Ambiente | 7% | 7% | 7% | 7% | 28%
ESFORÇO TOTAL | 100% | 100% | 100% | 100%
DISCIPLINAS | FASES
| Iniciação | Elaboração | Construção | Transição | Dinâmica
Mod. De Negócios | 1.25% | 2.6% | 3.25% | 0.1% | 7.2%
Requisitos | 1.5% | 3% | 5.2% | 0.2% | 9.9%
Análise / Design | 0.75% | 5% | 8.45% | 0.2% | 14.4%
Implementação | 0.25% | 3% | 16.25% | 1% | 20.5%
Teste | 0.15% | 1% | 4.55% | 0.8% | 6.5%
Implantação | 0% | 0.6% | 6.5% | 1.5% | 8.6%
G. C. Mudanças | 0.25% | 1.4% | 9.75% | 3% | 14.4%
G. Projetos | 0.5% | 2% | 6.5% | 2.5% | 11.5%
Ambiente | 0.35% | 1.4% | 4.55% | 0.7% | 7%
ESFORÇO TOTAL - PROPORCIONAL | 5% | 20% | 65% | 10% | 100%
DISCIPLINAS | FASES |  |  |  |  | Liguagem de Progamação
| Iniciação | Elaboração | Construção | Transição | Dinâmica | JAVA | 19
Mod. De Negócios | 5.0625 | 10.53 | 13.1625 | 0.405 | 29.16 | Esforço Total (h)
Requisitos | 6.075 | 12.15 | 21.06 | 0.81 | 40.095 | 405
Análise / Design | 3.0375 | 20.25 | 34.2225 | 0.81 | 58.32 |  |  | ESTIMATIVAS!D51*J29
Implementação | 1.0125 | 12.15 | 65.8125 | 4.05 | 83.025
Teste | 0.6075 | 4.05 | 18.4275 | 3.24 | 26.325
Implantação | 0 | 2.43 | 26.325 | 6.075 | 34.83
G. C. Mudanças | 1.0125 | 5.67 | 39.4875 | 12.15 | 58.32
G. Projetos | 2.025 | 8.1 | 26.325 | 10.125 | 46.575
Ambiente | 1.4175 | 5.67 | 18.4275 | 2.835 | 28.35
ESFORÇO TOTAL - PROPORCIONAL | 20.25 | 81 | 263.25 | 40.5 | 405

## FINANCEIRO e PRAZOS
CUSTOS E DESPESAS INDIRETAS (% CD) | 25%
MARGEM DE LUCRO (% CT) | 20%
CUSTO (hora / programador) | 20
QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS | 1
JORNADA DE TRABALHO (h / semana) | 44
| DIAS | SEMANAS | MESES | TOTAL
PRAZO | 50.625 | 9.2045 | 1.6875
CUSTO DIRETO | 160 | 880 | 4800 | 8100
CUSTO INDIRETO | 40 | 220 | 1200 | 2025
LUCRO | 40 | 220 | 1200 | 2025
PREÇO FINAL | 240 | 1320 | 7200 | 12150
VALORES TOTAIS DISTRIBUIDOS POR FASES e DISCIPLINAS
DISCIPLINAS | FASES
| Iniciação | Elaboração | Construção | Transição | Dinâmica
Mod. De Negócios | 151.875 | 315.9 | 394.875 | 12.15 | 874.8
Requisitos | 182.25 | 364.5 | 631.8 | 24.3 | 1202.85
Análise / Design | 91.125 | 607.5 | 1026.675 | 24.3 | 1749.6
Implementação | 30.375 | 364.5 | 1974.375 | 121.5 | 2490.75
Teste | 18.225 | 121.5 | 552.825 | 97.2 | 789.75
Implantação | 0 | 72.9 | 789.75 | 182.25 | 1044.9
G. C. Mudanças | 30.375 | 170.1 | 1184.625 | 364.5 | 1749.6
G. Projetos | 60.75 | 243 | 789.75 | 303.75 | 1397.25
Ambiente | 42.525 | 170.1 | 552.825 | 85.05 | 850.5
ESFORÇO TOTAL - PROPORCIONAL | 607.5 | 2430 | 7897.5 | 1215 | 12150

## PADRÕES e DEFINIÇÕES
Tabela 1 - Tabela de Identificação da Complexidade das Funções de Dados
Número de Registros Lógicos |  |  |  | Número de Itens de Dados Referenciados | [12 empty] | LIN. PROG. | horas/PFA
|  |  |  | de | 1 | a | 19 | de | 20 | a | 50 |  | 51 | ou mais |  | 0 | JAVA | 19
Apenas | 1 |  |  | SIMPLES |  |  |  | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA |  |  | SIMPLES | 1 | PHP | 2
de | 2 | a | 5 | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA |  |  | MÉDIA | 2 | C++ | 3
| 6 | ou mais |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA |  |  |  | COMPLEXA |  |  | COMPLEXA | 3
4
| 1 |  | 0 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 5
| 2 |  | 5 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
| 6 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
Tabela 2 - Tabela de Identificação da Complexidade de Entradas Externas
Número de Arquivos Referenciados |  |  |  | Número de Itens de Dados Referenciados
|  |  |  | de | 1 | a | 4 | de | 5 | a | 15 |  | 16 | ou mais
| 0 | ou | 1 | SIMPLES |  |  |  | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA
Apenas | 2 |  |  | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA
| 3 | ou mais |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA |  |  |  | COMPLEXA
| 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 2 |  | 0 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
| 3 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
Tabela 3 - Tabela de Identificação da Complexidade de Saídas e Consultas Externas
Número de Arquivos Referenciados |  |  |  | Número de Itens de Dados Referenciados
|  |  |  | de | 1 | a | 5 | de | 6 | a | 19 |  | 20 | ou mais
| 0 | ou | 1 | SIMPLES |  |  |  | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA
| 2 | ou | 3 | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA
| 4 | ou mais |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA |  |  |  | COMPLEXA
| 0 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 2 |  | 3 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
| 4 |  | 0 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
Tabela 4 - Contribuição das Funções na Contagem de PF's Não Ajustados
FUNÇÃO |  |  |  | COMPLEXIDADE
|  |  |  | SIMPLES |  |  |  | MÉDIA |  |  |  | COMPLEXA
ALI |  |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  |  |  | 15
AIE |  |  |  | 5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 10
EE |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6
SE |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7
CE |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 6